## Sheet1
Requisito/s	Componente	Tecnología	Complejidad	HH Diseño	HH Codificación
AdmUs1, AdmUs2, AdmUs3, AdmUs6,	Vista Empleado	JSF/JSP/XHTML	Media	2	6
AccIns3,
AccIns4, AccIns5,
OrgAc2
AccIns4,	Vista Cliente (formalizar matrícula y pago)	JSF/JSP/XHTML	Media	2	6
AdmUs5, AdmUs6

OrgAc2	Vista Cliente	JSF/JSP/XHTML	Simple	1	4

AccIns2	Inicio	JSF/JSP/XHTML	Simple	1	4

AdmUs4	Login	JSF/JSP/XHTML	Simple	1	4

AdmUs1	Vista Cliente	JSF/JSP/XHTML	Media	2	6
	(Modificar Perfil)
OrgAc2	Inicio (Información Curso/Evento)	JSF/JSP/XHTML	Simple	1	4

MantIns4	Vista técnico mantenimiento (Listado Partes)	JSF/JSP/XHTML	Simple	1	4

MantIns5	Vista técnico mantenimiento (Nuevo parte)	JSF/JSP/XHTML	Simple	1	4

AdmUs2, AdmUs3,	Vista Admin	JSF/JSP/XHTML	Media	2	6
OrgAc1, OrgAc2, OrgAc3, OrgAc6
GestAdm5
OrgAc4, OrgAc5	Vista Admin Creación Curso	JSF/JSP/XHTML	Simple	1	4
OrgAc2	Vista Monitor	JSF/JSP/XHTML	Simple	1	4

AdmUs1	Registro	JSF/JSP/XHTML	Media	2	6

AdmUs1,	Tabla Clientes (Usuarios tipo "Clientes")	Oracle	Simple	1	3
AdmUs4,
AccIns5,
OrgAc 6
AdmUs2,	Tabla Usuarios (Todos los tipos)	Oracle	Simple	1	3
AdmUs3
AdmUs5,	Tabla Matriculas	Oracle	Media	2	5
AccIns4,
AdmUs5
OrgAc1,	Tabla Cursos/Eventos	Oracle	Compleja	3	7
OrgAc 2,
OrgAc3,
GesAdm4,
GesAdm5
OrgAc3	Tabla Monitor	Oracle	Simple	1	3
AccIns2,	Tabla Instalaciones	Oracle	Media	2	5
AccIns1
GesAdm1,
GesAdm4,
GesAdm5,
MantIns1
AccIns3	Tabla Baño libre	Oracle	Simple	1	3
MantIns2,	Tabla Técnicos Mantenmiento	Oracle	Simple	1	3

GesAdm3	Tabla Empleados	Oracle	Simple	1	3
MantIns5	Tabla Partes	Oracle	Simple	1	3
MantIns3
MantIns4
GesAdm2	Tabla Convenios	Oracle	Media	2	5
GesAdm5	Tabla de Pagos	Oracle	Simple	1	3
				35	108	500

	%	HH	Jornadas (7:30 hrs)
Análisis	15%	…	…
Diseño	15%
Implementación	35%
Pruebas	20%
Documentación	10%
Implantación	5%
TOTAL		…	…

Actividad	%	HH	Jornadas (7:30 hrs)
1.1 Análisis	15%	75	10,2739726
1.1.1 Elicitación de requisitos	15%	11,25	1,54109589
1.1.2 Análisis de requisitos	25%	18,75	2,568493151
1.1.3 Validación de requisitos	25%	18,75	2,568493151
1.1.4 Gestión de requisitos	20%	15	2,054794521
1.2 Diseño	15%	75	10,2739726
1.2.1 Capa de presentación	25%	18,75	2,568493151
1.2.1.1 Prototipos de la interfaz	25%	4,6875	0,642123288
1.2.1.2 Diseño de la interfaz	50%	9,375	1,284246575
1.2.1.3 Estrategias de validación de datos	25%	4,6875	0,642123288
1.2.2 Capa lógica	25%	18,75	2,568493151
1.2.2.1 Programas	60%	11,25	1,54109589
1.2.2.2 Estrategias de validación de programas	40%	7,5	1,02739726
1.2.3 Capa de datos	25%	18,75	2,568493151
1.2.3.1 Base de datos	50%	9,375	1,284246575
1.2.3.2 Gestor de base de datos	25%	4,6875	0,642123288
1.2.3.3 estrategias de validación de base de datos	25%	4,6875	0,642123288
1.2.4 Arquitectura	25%	18,75	2,568493151
1.2.4.1 Diagramas	15%	2,8125	0,385273973
1.2.4.2 Requerimientos hardware y software	20%	3,75	0,51369863
1.2.4.3 Comunicación	20%	3,75	0,51369863
1.2.4.4 Seguridad	25%	4,6875	0,642123288
1.2.4.5 Validación de la arquitectura	20%	3,75	0,51369863
1.3 Implementación	35%	175	23,97260274
1.3.1 Capa de presentación	25%	43,75	5,993150685
1.3.1.1 Admin	35%	15,3125	2,09760274
1.3.1.2 Usuario	25%	10,9375	1,498287671
1.3.1.3 Empleado	35%	15,3125	2,09760274
1.3.2 Capa de Negocio	50%	87,5	11,98630137
1.3.2.1 Programas	100%	87,5	11,98630137
1.3.3 Capa de datos	25%	43,75	5,993150685
1.3.3.1 Base de datos	60%	26,25	3,595890411
1.3.3.2 Gestor de base de datos	40%	17,5	2,397260274
1.4 Verificación y Pruebas	20%	100	13,69863014
1.4.1 Pruebas de interfaz	20%	20	2,739726027
1.4.2 Pruebas de programas	20%	20	2,739726027
1.4.3 Pruebas de datos	20%	20	2,739726027
1.4.4 Pruebas integradas	20%	20	2,739726027
1.4.5 Pruebas por equipos diferenciados de desarrollo	20%	20	2,739726027
1.5 Despliqgue e implantación	15%	75	10,2739726
1.5.1 Descriptor	50%	37,5	5,136986301
1.5.1.1 De componentes	35%	13,125	1,797945205
1.5.1.2 De servicio	35%	13,125	1,797945205
1.5.1.2 De despliegue	30%	11,25	1,54109589
1.5.2 Material de cursos de formación	25%	18,75	2,568493151
1.5.3 informe de evaluación de la aceptación	25%	18,75	2,568493151
TOTAL		500	68,49315068